# MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Autoritatea pentru Coordonarea

Instrumentelor Structurale

Bd. Mircea Vodă, nr. 44

Sector 3, Bucureşti

Tel:  +021 302 52 00

Fax: +021 302 52 64

# DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

„Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanţate din Instrumente Structurale”

CPV 80532000-2 Servicii de formare în management

CPV 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii

C U P R I N S:

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE

SECŢIUNEA II

CAIET DE SARCINI

SECŢIUNEA III

FORMULARE

SECŢIUNEA IV : MODEL CONTRACT (orientativ)

# SECTIUNEA I :

# FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

ANUNŢ:

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condiţiile generale şi particulare care guvernează acest contract, ca singura bază a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt condiţiile proprii de vânzare ale ofertantului.  Ofertanţii au obligaţia de a analiza cu atenţie Documentaţia de Atribuire şi de a pregăti oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale şi de specificaţii tehnice conţinute în această Documentaţie. Eşecul de a depune o ofertă care să conţină toate informaţiile cerute în termenul prevăzut va putea duce la respingerea ofertei. Nu se va ţine cont de nici o exprimare a unei rezerve în ofertă cu privire la Documentaţia de Atribuire. Orice exprimare a unei astfel de rezerve poate duce la respingerea ofertei, fără nicio evaluare. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea şi depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire: Ministerul Finanţelor Publice– Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, Bloc M17, intrarea C, Sect. 3 |  |  |  |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: CP 030669 |  | Ţara: România |
| Persoana de contact: Mirela Cristiean, Expert Serviciul Implementare, Direcţia Asistenţă Tehnică |  | Telefon: (021) 302 52 95 Fax: (021) 302 52 64 E-mail: mirela.cristiean@mfinante.ro |  |
| Pagina de internet: www.fonduri-ue.ro/www.poat.ro Adresa autorităţii contractante: Bd. Mircea Vodă nr. 44, Bloc M17, intrarea C, Sect. 3, Bucureşti, România, CP030669 |  |  |  |

I.b. Principala activitate sau activităţi ale Autorităţii contractante

| √ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local  agenţii naţionale  autorităţi locale  alte instituţii guvernate de legea publică  instituţie europeană / organizaţie internaţionala  altele (specificaţi) | √ servicii publice centrale  apărare  ordine publică / siguranţa naţională  mediu  economico-financiare  sănătate  construcţii şi amenajări teritoriale  protecţie socială  recreere, cultura şi religie  educaţie  energie  apă  poştă  transport  altele (specificaţi)_________ |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA  NU √ |  |

| Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute: |  |
| --- | --- |
| √ la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) |  |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data: 01.01.2010 Ora limită: 12.00 Adresa: Bd. Mircea Vodă, 44, Sect. 3, intrarea C, Bucureşti, România, CP030669 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 05.01.2010 |  |

I.c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

- la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţii

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Cod Poştal 030084, Bucureşti, România

E-mail: office@cnsc.ro, Telefon: (+4) 021 310.46.41

Adresă internet: www.cnsc.ro, Fax: (+4) 021 310.46.42

- la Autoritatea Contractantă după înregistrarea contestaţiei la CNSC

Instituţia responsabilă pentru derularea procesului de atribuire a contractului

Denumire: Ministerul Finanţelor Publice– Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Adresă: Bd. Mircea Vodă, 44, Sect. 3, intrarea C, Bucureşti, România, CP030669

E-mail: dorin.dorian@mfinante.ro Telefon: (+4021) 302 52 96

Adresă internet: www.fonduri-ue.ro/www.poat.ro, Fax: (+4021) 302 52 64

I.d. Sursa de finanţare:

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit BUGETUL DE STAT | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA √ NU  Programul Operaţional Asistenţă Tehnică |
| --- | --- |

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

| II.1.1. Denumire contract: Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanţate din Instrumente Structurale |  |  |
| --- | --- | --- |
| II.1.2. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare - Contract de prestări servicii – Formarea beneficiarilor în domeniul implementării proiectelor finanţate din Instrumente Structurale - România |  |  |
|  (a) Lucrări |  (b) Produse | √ (c) Servicii |
|  Execuţie  Proiectare şi execuţie  Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă |  Cumpărare  Leasing  Închiriere  Cumpărare în rate |  Categoria serviciului  2A √ 2B |
| Principala locaţie a lucrării: - | Principalul loc de livrare: - | Principalul loc de prestare: România Cod CPV 80532000-2 CPV 79951000-5 |
| II. 1. 3. Procedura se finalizează prin: - Contract de achiziţie publică: √ - Încheierea unui acord cadru:  |  |  |
| II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 12 luni de la data semnării contractului |  |  |
| II.1.7. Divizare pe loturi DA  NU √ Ofertele se depun pe: un singur lot  Unul sau mai multe loturi  Toate loturile  Alte informaţii referitoare la loturi: |  |  |
| II.1.8. Oferte alternative sunt acceptate DA  NU √ |  |  |

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1. Total cantităţi/prestaţii servicii/lucrări (se vor include eventuale suplimentări şi opţiunile, daca există): Obiectiv General ## Acest proiect contribuie la asigurarea sprijinului în vederea implementării eficiente şi eficace a Instrumentelor Structurale pentru perioada 2007-2013, prin furnizarea de formare de bază privind pregătirea, managementul şi implementarea proiectelor pentru beneficiarii acestor programe. Obiectivul specific îl reprezintă furnizarea cunoştinţelor şi aptitudinilor adecvate pentru beneficiari în managementul proiectelor şi al contractelor de achiziţii publice în contextul Instrumentelor Structurale. Rezultate ce se doresc a fi atinse de Operatorul economic: Componenta 1: Formare în managementul proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale: - Raport de analiză a necesităţilor de formare în domeniul managementului proiectelor finanţate din instrumente structurale elaborat; - aproximativ 450 persoane pregătite în identificarea, elaborarea şi implementarea proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale. Componenta 2: Instruire pentru beneficiari în domeniul achiziţiilor publice de servicii şi bunuri şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora: - aproximativ 150 persoane din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale pregătite în domeniul achiziţiilor publice de servicii şi bunuri şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora - aproximativ 350 persoane din cadrul beneficiarilor de Instrumente Structurale (care au calitatea de autoritate contractantă) pregătite în domeniul achiziţiilor publice de lucrări şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora.

II.2.2. Opţiuni (dacă există) DA  NU √

III. Condiţii specifice contractului

| III.1. Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere ) III.1.2. Altele (daca DA, descrieţi) | DA  NU √ DA  NU √ DA  NU √ |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1. Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă √ Licitaţie restrânsă  Licitaţie restrânsă accelerată  Dialog competitiv  | Negociere cu anunţ de participare  Negociere fără anunţ de participare  Cerere de oferte  |

IV.2. Etapa finală de licitaţie electronică    DA         NU √

IV.3. Legislaţia aplicată: - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006; - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G nr. 34 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 1.056/2006, HG nr. 1.337/2006, HG nr. 1.083/2007 şi de HG nr. 834/2009. - Hotărârea Guvernului nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările aduse de HG nr. 198/2008 şi de HG nr. 370/2009. - ORDIN Nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările aduse de OUG nr. 129/2007 şi OUG nr. 35/2009; - Hotărârea Guvernului nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările aduse prin HG nr. 1083/2007; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; - Decizia CE nr. 3431 din 10 iulie 2007 de aprobare a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013. după caz, alte acte normative, (vezi www.anrmap.ro )

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/ SAU SELECŢIE

* Ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire (Formularul 19). Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe - inclusiv, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea.

ATENŢIE: ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.

Atenţie:

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Toate documentele vor avea, pe fiecare pagina, semnătura reprezentantului legal sau persoana împuternicită pentru a semna oferta şi ştampila.

Atenţie, nu se folosesc prescurtări!

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri.

Documentele emise de autorităţile competente vor fi prezentate în original sau copie legalizată a acestuia, valabile la data deschiderii ofertelor.

Operatorii economici nerezidenţi în România vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul împuternicit să semneze oferta în care vor fi menţionate perioadele de valabilitate pentru documentele/certificatele emise de autorităţile competente

| V.1. Situaţia personală a candidatului / ofertantului |  |
| --- | --- |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 şi 180 din OUG nr. 34/2006 Solicitat √ Nesolicitat  | Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 şi 180 din OUG nr. 34/2006, completată în conformitate cu Formularul 3 În cazul în care operatorul economic este reprezentat de către o persoană împuternicită, alta decât cea menţionată în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, se solicită Împuternicirea (Formularul 2) respectivei persoane care semnează Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 şi 180 din OUG nr. 34/2006, precum şi restul documentelor depuse în ofertă. Încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 şi 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. |
| Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Solicitat √ Nesolicitat  | Declaraţie privind calitatea de participant la procedură completată în conformitate cu Formularul 5 |
| Notă: În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. |  |
| V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| Persoane juridice/fizice române | Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, în original, copie legalizată sau xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul cu semnătură şi ştampilă din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al societăţii. În cazul unui ONG / Persoane juridice non-profit, se vor depune următoarele documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată: - Statutul cu modificările la zi (incluzând şi încheierile de şedinţă). - Procese verbale relevante. |
| Persoane juridice /fizice străine | Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. |
| În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. |  |
| V. 3. Situaţia economico-financiară |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat √ Nesolicitat  | Informaţii generale conform Formularului 4 |
| Bilanţul contabil Solicitat √ Nesolicitat  | Bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2006, 2007 şi 2008, vizate şi înregistrate de organele competente în condiţiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificată şi completată. Pentru ofertanţii nerezidenţi, în cazul în care pentru exerciţiul financiar 2008 bilanţul şi anexele nu au fost înregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilanţul contabil, anexele la acesta şi balanţa de verificare contabilă întocmită la 31.12.2008, însoţite de raportul auditorilor financiari şi contabili autorizaţi, sau de cenzorii societăţii după caz, din care să rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentând activele circulante, datoriile curente şi veniturile din exploatare reflectate în acestea. Toate certificatele/documentele respective trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Ofertanţii nerezidenţi vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale documentelor solicitate mai sus. Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor – persoane juridice române şi persoane juridice străine - prezentarea şi a altor documente în cazul în care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. |
| Informaţii privind cifra de afaceri şi rezultatul net al exerciţiului financiar Solicitat √ Nesolicitat  - Media rezultatului net al exerciţiilor financiare ale ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici împreună) trebuie sa fie pozitivă pe ultimii trei ani financiari încheiaţi (2006, 2007, 2008). | Se vor prezenta informaţii pentru ultimii 3 ani (2006, 2007 şi 2008). Se completează Formularul 4 - Informaţii generale. Valorile vor fi exprimate în moneda naţională a ofertantului şi în euro, la cursul mediu comunicat de Banca Centrală Europeană, pentru anul respectiv 2006, 2007 şi 2008 (http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018794) (In cazul unei Asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular, iar cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ.) |
| - Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici împreună) trebuie să fie de cel puţin echivalentul în moneda naţională, a 1.000.000 euro pe ultimii trei ani financiari încheiaţi (2006, 2007, 2008). |  |
| În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garanţiei de participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM. Ofertantul care solicită reducerea cerinţei privind cuantumul cifrei de afaceri şi a garanţiei de participare la 50 % va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 din care să rezulte că se încadrează în categoria I.M.M.-urilor. Dacă, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente care să reflecte o imagine fidelă a situaţiei economice si financiare. Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci situaţia economică si financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. |  |
| V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat √ Nesolicitat  | Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, conform Formularului 6 (minim 3 contracte – maxim 5 contracte) |
| Lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani Solicitat √ Nesolicitat  Ofertantul (în cadrul unei asocieri este de ajuns unul dintre operatorii economici care alcătuiesc asocierea) a finalizat, în ultimii 3 ani împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertei, cel puţin 1 proiect de instruire la care participarea acestuia pentru proiect să fie în valoare de cel puţin echivalentul în moneda naţională a ofertantului, a 300.000 euro, în domeniul managementului fondurilor europene nerambursabile. | 1 Scrisoare de recomandare emisă şi contrasemnată de unul dintre Beneficiarii prestărilor de servicii pentru unul dintre proiectele similare menţionate în Formularul 6 şi din care să reiasă calitatea serviciilor prestate şi date referitoare la: - beneficiarul contractului; - tipul serviciilor/activităţilor prestate; - perioada în care s-a realizat contractul; - valoarea contractului. Pentru fiecare contract menţionat în Formularul 6 se vor ataşa documente suport (copii după contracte sau recomandări etc.) care vor conţine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului; - tipul serviciilor/activităţilor prestate; - perioada în care s-a realizat contractul; - valoarea contractului. Recomandările/certificările vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractantă beneficiară a prestărilor de servicii ori de către clientul privat beneficiar al prestărilor de servicii. Valoarea în euro a proiectelor se va calcula la cursul mediu comunicat de Banca Centrală Europeană, pentru anul respectiv. (http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018794) |
| Informaţii privind calificările şi experienţa profesională a experţilor cheie din cadrul echipei de proiect Solicitat √ Nesolicitat  Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să dispună de o echipă de maxim 5 experţi cheie. Experţii-cheie propuşi în echipa de proiect deţin cumulativ: - studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-economic/administraţie publică sau tehnic pentru toţi experţii cheie propuşi, inclusiv pentru directorul de proiect; - experienţă profesională în 2 proiecte adresate sectorului administraţie publică; - experienţă în domeniul managementului proiectelor în contextul Fondurilor Structurale şi de Coeziune (cel puţin 3 proiecte); - experienţă în domeniul achiziţiilor publice de servicii, bunuri şi lucrări (minim 3 proiecte); - experienţă în managementul contractelor de lucrări şi servicii (minim 1 proiect); - experienţă în instruire şi în elaborarea materialelor de curs în cel puţin 3 proiecte care au avut componentă de instruire din domeniul Instrumentelor Structurale; - experienţă profesională în elaborarea de analize a necesităţilor de formare (minim 1 proiect); - experienţă în gestionarea programelor operaţionale în contextul Fondurilor Structurale şi de Coeziune (cel puţin 1 proiect). | Pentru experţii cheie se vor prezenta: a. Lista cu experţii cheie propuşi pentru implementarea proiectului – Formularul 12; b. Curriculum vitae pentru fiecare expert cheie urmărind Formularul 13, inclusiv pentru directorul de proiect. Este recomandabil ca fiecare Curriculum Vitae să conţină maxim 4 pagini. Un expert poate fi nominalizat pentru o singură poziţie din cele identificate în caietul de sarcini (dacă nu se prevede altfel). Pentru a verifica îndeplinirea cerinţelor pentru fiecare expert-cheie propus, ofertantul va depune: - copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV; - copii ale certificatelor şi/sau referinţelor emise de angajatori sau beneficiari care să probeze experienţa indicată în CV si durata de lucru în domeniile cerute. c. Declaraţie de exclusivitate şi disponibilitate, conform Formularului 14, semnată în original de fiecare expert cheie propus în ofertă. Nota: CV-urile sau declaraţiile de exclusivitate şi disponibilitate ale altor experţi decât cei cheie nu trebuie să fie incluse în ofertă. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita documente şi informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din aceste formulare. |
| Informaţii privind sub-contractanţii Solicitat √ Nesolicitat  | ### a) Lista cuprinzând asociaţii şi subcontractanţii, conform Formularului 9: Declaraţie privind lista asociaţilor şi a subcontractorilor, completată de liderul Asocierii. ### b) Acord sau o scrisoare preliminară de asociere - Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociaţilor şi este răspunzator în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Inţelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea că toţi asociaţii din Asociere sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durată a contractului. ### c) Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociaţie la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorităţii Contractante, înainte de data semnării contractului. d) Fiecare subcontractant va completa cu propriile date, Formularul 5 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură şi Formularul 4- Informaţii generale (rubricile 1-11). |
| Informaţii referitoare la respectarea obligaţiilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii Solicitat √ Nesolicitat  | Declaraţie prin care Ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei, a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html (conform Formularului 16 Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii In cazul unei asocieri, aceasta declaraţie va fi prezentată de către liderul asocierii. |
| Dacă este aplicabil modul de selectare/preselectare | DA  NU √ |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1. Limba de redactare a ofertei | Limba română. |
| --- | --- |
| VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei | Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 80 zile de la data deschiderii ofertelor. |
| VI.3. Garanţie de participare Solicitat √ Nesolicitat  | Cuantumul garanţiei de participare este de: 60.000 lei. Garanţia de participare se va constitui sub forma Scrisorii de garanţie financiară de participare şi va fi depusă în original, conform Formularului 7. In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garanţie financiară de participare va fi emisă în numele şi pentru Liderul Asocierii. Valabilitatea scrisorii de garanţie financiară de participare va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertelor (80 zile). Autoritatea Contractantă poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul în care ofertantul îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei financiare de participare, va fi prelungită în mod corespunzător. In situaţia în care ofertantul refuză extinderea valabilităţii, acesta va fi exclus din procedură. Atenţie! În cazul în care ofertantul este o asociere, încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii se va analiza cu privire la asociere în ansamblu. Astfel, chiar dacă toţi asociaţii se încadrează, în mod individual, în categoria IMM, reducerea cu 50% a cerinţei privind cuantumul garanţiei de participare nu se va aplica dacă asocierea în ansamblu nu se încadrează în categoria IMM. Neprezentarea garanţiei financiare de participare conduce la respingerea ofertei. |
| VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi trebuie să includă: 1. Formularul 11 - Organizare şi metodologie 2. Formularul 15 - Grafic de îndeplinire a contractului. Nota: Orice informaţie falsă furnizată de către operatorii economici (ofertanţi) în cadrul procedurii de achiziţie publică poate conduce la excluderea acestora de la participarea la proceduri de atribuire organizate de Autoritatea Contractantă pentru o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani. |
| VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare | Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei fără TVA şi cu TVA. Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate: - Formularul de ofertă – Formular nr. 10; - Propunerea financiară si detalierea zilelor lucrătoare – Formular nr. 17 Ofertantul va trebui să introducă fără modificări în propunerea financiară suma alocată pentru cheltuielile conexe şi anume 2.524.200 lei fără TVA. Pentru restul sumei, ofertantul va defalca propunerea financiară în: bugetul alocat fiecărui expert-cheie şi bugetul alocat experţilor non-cheie. |
| VI.6. Modul de prezentare a ofertei |  |
| a. Condiţii generale | Ofertele trebuie depuse până la termenul limită specificat în Anunţul de Participare: - prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) către: Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, Bl. M 17, Intrarea C, cod poştal: 030669, sector 3, Bucureşti - SAU livrate personal la sediul Autorităţii contractante pe baza unei Scrisori de înaintare - completată conform Formularului nr. 1- Scrisoare de înaintare semnată şi datată. Ofertele depuse prin alte mijloace decât cele menţionate anterior sau la o altă adresă nu vor fi luate în considerare. Oferta va fi însoţită de următoarele documente : 1) Scrisoarea de înaintare (Formularul 1); 2) Scrisoarea de garanţie financiară de participare (completată conform Formularului 7– Scrisoare de garanţie financiară de participare), în original, poate fi inclusă în ofertă (în plic separat) sau prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor. 3) Împuternicire de participare la şedinţa de deschidere (Formularul 2 – Împuternicire) împreună cu o copie după un document de identitate (Buletin de identitate / Cartea de Identitate/ Paşaport) al persoanei care reprezintă ofertantul; |
| b. Mod efectiv de prezentare a ofertei | Ofertantul trebuie să prezinte oferta într-un ORIGINAL şi 2 COPII, plus o variantă electronică pe CD/DVD a propunerii financiare şi tehnice. Fiecare exemplar al ofertei va trebui să conţină: 1. documente de calificare şi selecţie (punctul V şi VI.3, sau Formularul 19). 2. propunerea tehnică (punctul VI.4) 3. propunerea financiară (punctul VI.5) Întreaga ofertă va fi: - semnată şi ştampilată pe fiecare pagină şi - numerotată crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”. In eventualitatea unei neconcordanţe între original şi copii, va prevala originalul. In cazul unor neconcordanţe între varianta pe suport de hârtie şi cea în format electronic, va prevala cea pe suport de hârtie (original). Originalul şi copiile trebuie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. In cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Oferta va conţine în mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului, respingerea ofertei ca inacceptabilă. |
| c. Sigilarea şi marcarea ofertei | Ofertantul trebuie să sigileze originalul cu CD/DVD şi fiecare copie incluse în plicuri/pachete separate, marcând corespunzător plicurile/pachetele “ORIGINAL” şi “COPIE”. Plicurile cu oferta originală, respectiv cu copiile, vor conţine în interior 3 plicuri sigilate şi ştampilate cu: - plicul nr. 1: documente de calificare, original; - plicul nr. 2: propunere tehnică, original - plicul nr. 3: propunere financiară, original Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. Pe coletul exterior se vor scrie următoarele informaţii: a) Ministerul Finanţelor Publice– Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale – Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, Intrarea C, cod poştal:030669, sector 3, Bucureşti; b) Numele proiectului pentru care se depune oferta şi codul de referinţă al procedurii de selecţie pentru proiectul respectiv (conform SEAP sau TED); - Numele persoanei de contact indicată în secţiunea 1.1 a Fişei de date - cuvintele “A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor”; - numele ofertantului. Autoritatea Contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care documentele de participare la licitaţie nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. |
| VI.7. Data limită de depunere a ofertei | 12.01.2010, ora 10.00 |
| VI.8. Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Ofertanţii îşi pot modifica sau retrage ofertele prin transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a unei înştiinţări scrise înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. După termenul limită de depunere a ofertelor nu se poate modifica sau retrage nici o ofertă. Orice astfel de notificare de modificare sau retragere trebuie să fie elaborată şi depusă în conformitate cu cerinţele din prezenta Fişă de date. Pe plicul exterior (şi pe plicul interior, după caz), trebuie să se scrie 'Modificare”/”Retragere”. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Data, şi locul deschiderii ofertelor:12.01.2010, ora 11.00 Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea Vodă, 44, Sect. 3, Bucureşti, intrarea C,. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1. Preţul cel mai scăzut DA  NU √

VII.2. Cea mai avantajoasă ofertă economică DA √ NU 

VII.3. Orice ofertant are dreptul să fie prezent la deschiderea ofertelor. Comisia de evaluare şi persoanele împuternicite pot să asiste la desfacerea ofertelor

| Factori de evaluare | Pondere |
| --- | --- |
| Propunerea financiară fără TVA | 40 % |
| Propunerea tehnică | 60 % |
| DETALIEREA OFERTEI TEHNICE |  |

| Factori de evaluare | Punctaj maxim |
| --- | --- |
| 1.Descrierea raţionamentului | 15 |
| 1.1. Prezentarea unei strategii de minimizare/atenuare a riscurilor. - Se acorda cate 3 puncte pentru modalitatea de minimizare/atenuare a fiecărui risc in parte din cele prezentate in caietul de sarcini, pana la un maxim de 9 puncte. | 9 |
| 1.2. Identificarea aspectelor problematice şi fezabilitatea soluţiilor propuse | 6 |
| 2. Descrierea strategiei | 60 |
| - Coerenţa, logica şi fezabilitatea abordării | 5 |
| - Calitatea prezentării elementelor metodologice (tehnici, metode, instrumente de lucru) | 5 |
| - Detalierea, logica şi fezabilitatea activităţilor în acţiuni necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului. | 5 |
| - Explicarea atingerii rezultatelor prin activităţile propuse, a relaţiei inputuri-outputuri | 5 |
| - Modul de alocare a experţilor pe activităţi. Se urmăresc: - număr suficient de experţi - raportul experţi cheie/alţi experţi - raportul experţi seniori/experţi juniori - alocarea echilibrată a experţilor pe durata de execuţie a contractului) | 10 |
| - Calitatea descrierii input-urilor fiecărui membru al echipei de experţi, precum şi justificarea distribuirii şi interacţiunii sarcinilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei | 10 |
| - Detaliere şi relevanţa planurilor tematice (curricula) propuse pentru sesiunile de formare (detalierea subiectelor de formare, durata estimativă a acestora, alternanţa sesiunii de prezentare/exerciţii practice, etc. ) | 10 |
| - Includerea în ofertă de alte activităţi/acţiuni (nesolicitate expres în caietul de sarcini), care să contribuie efectiv la creşterea calităţii formării în cadrul componentei 1 sau 2, pentru care cheltuielile se încadrează în tipul de cheltuieli eligibile în cadrul contractului. | 5 |
| - Tipul de diplomă eliberată participanţilor la instruire: - Cu recunoaştere internaţională/europeană (5p) - Cu recunoaştere naţională (2p) | 5 |
| 3. Fezabilitatea planificării şi a graficului de îndeplinire a activităţilor | 25 |
| 3.1. Succesiunea şi corelarea logică a activităţilor în vederea atingerii obiectivelor | 10 |
| 3.2. Fezabilitatea perioadei şi duratei activităţilor propuse pentru fiecare activitate în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor | 8 |
| - Succesiunea şi corelarea logică a acţiunilor în cadrul fiecărei activităţi | 7 |
| TOTAL | 100 |
| Factorii de evaluare (dacă este cazul) Algoritm de calcul: i) Pentru sub-factorii 1.2., 2.1-2.7., 3.1, 3.2., 3.3. se acordă punctaj maxim pentru prezentare detaliată, cu explicaţii clare, realiste, corelate şi realizabile. Pentru prezentări incomplete, parţial realiste sau parţial realizabile, se poate acorda jumătate din punctajul maxim pe fiecare sub-factor. Pentru prezentări enunţiative, fără detalii şi explicaţii, fără date concrete se poate acorda un sfert din punctajul maxim pe fiecare sub-factor. ii) Nici un factor de evaluare nu poate fi cotat cu un punctaj superior celui înscris în grila de evaluare tehnică. Vă rugăm să luaţi notă de faptul că, în cazul în care capacitatea echipei de experţi-cheie propuşi, reflectată în CV-uri, nu respectă cerinţele minime menţionate, întreaga ofertă va fi eliminată din competiţie. |  |

| - Evaluarea ofertelor |  |
| --- | --- |
| Evaluarea ofertei tehnice | Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. Punctele se vor acorda pentru specificaţiile care depăşesc cerinţele minime, conform factorilor de evaluare specificaţi anterior. Celei mai bine cotate oferte tehnice (oferta care a primit scorul cel mai mare în urma evaluării tehnică) i se vor atribui 100 de puncte ca scor tehnic, în timp ce, pentru celelalte oferte, scorul tehnic se va calcula după cum urmează: Scorul tehnic = (punctajul tehnic cumulat al ofertei în cauza/punctaj tehnic al celei mai bune oferte tehnice) X 100. |
| Evaluarea ofertei financiare | Criteriu: Valoarea propunerii financiare fără TVA Ofertele care depăşesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislaţiei in vigoare. Algoritmul de calcul este: - Ofertei a cărei propunere financiară este cea mai scăzută i se va acorda maximul de puncte, respectiv 100; - Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă astfel: Punctaj financiar = (preţminim /preţofertat ) x 100, în care preţminim este preţul cel mai scăzut. |
| Desemnarea ofertei câştigătoare/Algoritm de calcul scor final | Cea mai avantajoasă ofertă economică se stabileşte prin aplicarea ponderii propunerii tehnice (60%) şi a ponderii propunerii financiare (40%). Acest calcul se va face prin înmulţirea: - scorului tehnic acordat fiecărei oferte admisibile cu 0,60 - scorului financiar acordat fiecărei oferte admisibile tehnic cu 0,40 Rezultatele astfel obţinute se adună pentru fiecare ofertă în parte şi cea care obţine scorul final cel mai mare va fi declarată câştigătoare. |
| Informare ofertanţi | Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia în vigoare. Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. La încheierea contractului, ofertantului câştigător i se va solicita să prezinte contractele încheiate cu subcontractanţii, în cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi. |

VIII. Atribuirea contractului/ INCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1 Ajustarea preţului contractului DA  NU √ | Nu se acceptă actualizarea preţului contractului. Preţul este ferm în lei. |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA √ NU  | Cuantumul garanţiei de bună execuţie în lei: 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanţia de bună execuţie se va constitui sub forma Scrisorii de garanţie financiară de bună execuţie prezentată până la data semnării contractului, conform Formularului 8. Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este cel puţin egală cu durata contractului. Scrisoarea de garanţie de bună execuţie: - trebuie prezentată în original şi în traducere legalizată, în limba română; - conţine în clar denumirea Autorităţii Contractante în favoarea căreia s-a constituit şi anume Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită (cel puţin egală cu durata contractului), - conţine parafa lizibilă a băncii emitente şi/sau semnătura autorizată. |

IX. ALTE INFORMAŢII:

Instituţia competentă de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, este Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii Formular nr. 16.

Operatorul economic declarat câştigător este obligat să deţină/să-şi deschidă cont la Trezorerie (ATCPMB – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti), în vederea efectuării plăţilor aferente serviciilor prestate în cadrul contractelor.

SECŢIUNEA II

## CAIET DE SARCINI

# 1. INFORMAŢII GENERALE

## 1.1 Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă:	Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

## 1.2 Descrierea cadrului existent din sectorul relevant

De la 1 ianuarie 2007, România a devenit Stat Membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, participând direct la elaborarea, adoptarea şi implementarea politicilor comunitare.

Noua Politică de Coeziune a Uniunii Europene se axează pe relansarea Agendei Lisabona, ale cărei principale coordonate sunt: transformarea Europei într-un spaţiu mai atractiv pentru investiţii şi muncă; promovarea cunoaşterii şi inovării; crearea de locuri de muncă mai numeroase şi mai bune; necesitatea parteneriatului Uniunea Europeană – State Membre pentru asigurarea succesului noii strategii.

Instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană urmăreşte îndeplinirea Politicii de Coeziune Economică şi Socială sunt Fondurile Structurale şi de Coeziune (FSC) denumite generic Instrumente Structurale.  Acestea cuprind:

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), reglementat prin Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, care susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie;

- Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării;

- Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin care se finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile precum şi proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, îndeplineşte rolul de coordonator naţional al instrumentelor structurale, asigurând dezvoltarea cadrului instituţional, legislativ şi procedural necesar implementării acestor fonduri, precum şi funcţionarea coerentă şi eficientă a întregului sistem administrativ.

În vederea consolidării capacităţii administrative a acestui sistem instituţional de gestionare a instrumentelor structurale, Ministerul Finanţelor Publice iniţiază măsuri şi participă la elaborarea programelor de formare în domeniul managementului instrumentelor structurale, împreună cu instituţii specializate.

Începând cu anul 2001, Ministerul Finanţelor Publice a implementat proiecte de formare profesională finanţate din Programul Phare prin care s-a urmărit dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor implicate în gestionarea fondurilor comunitare de pre-aderare şi post-aderare.

Ultimul proiect care s-a adresat beneficiarilor potenţiali de instrumente structurale s-a derulat în 2007 şi a vizat creşterea capacităţii de pregătire şi management de proiecte la nivel regional şi local în vederea încurajării absorbţiei instrumentelor structurale.

Proiectul curent îşi propune să acopere într-o măsură cât mai mare necesităţile de bază de formare ale beneficiarilor potenţiali de instrumente structurale în domeniul pregătirii şi managementului proiectelor şi să sprijine personalul autorităţilor publice centrale sau locale în procesul de achiziţii de servicii şi bunuri aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale prin furnizarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare.

# 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

## 2.1 Obiectiv General

## Acest contract contribuie la asigurarea sprijinului în vederea implementării eficiente şi eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 prin furnizarea de formare de bază privind pregătirea, managementul şi implementarea proiectelor pentru beneficiarii acestor programe.

2.2 Obiectivul specific al acestui contract îl reprezintă furnizarea cunoştinţelor şi competenţelor adecvate pentru beneficiari în managementul proiectelor şi al contractelor de achiziţii  publice în contextul instrumentelor  structurale.

2.3. Rezultate ce se doresc a fi atinse de Operatorul economic

Componenta 1: Formarea potenţialilor beneficiari în managementul proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale:

- Raport de analiză a necesităţilor de formare în domeniul managementului proiectelor finanţate din instrumente structurale elaborat;

- aproximativ 450 persoane pregătite în identificarea, elaborarea şi implementarea proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale.

Componenta 2: Instruire pentru beneficiari în domeniul achiziţiilor publice şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora:

- aproximativ 150 persoane din cadrul  autorităţilor publice centrale şi locale pregătite în  domeniul achiziţiilor publice de servicii şi bunuri şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora

- aproximativ 350 persoane din cadrul  beneficiarilor de Instrumente Structurale (care au calitatea de autoritate contractantă) pregătite în domeniul achiziţiilor publice de lucrări şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora

# 3. SUPOZIŢII & RISCURI

## 3.1 Supoziţii care fundamentează intervenţia proiectului

- Îndeplinirea angajamentelor asumate şi sprijin decizional la nivelul instituţiilor direct implicate în managementul instrumentelor structurale şi la nivelul instituţiilor beneficiare de instrumente structurale.

- Cooperare adecvată între diferite instituţii ale administraţiei publice româneşti şi Prestator responsabil de implementarea proiectului.

- Atitudine pro-activă a tuturor instituţiilor prin acordarea dreptului de participare a reprezentanţilor săi la sesiune de formare.

## 3.2. Riscuri

# Număr insuficient de participanţi la sesiunile de formare, în principal datorat încărcării cu sarcini a funcţionarilor care participă la implementarea proiectelor cu finanţare din instrumentele structurale.

# Nivel diferit de cunoştinţe în rândul participanţilor la sesiunile de formare.

# Nevoi de formare foarte diferite în funcţie de tipul beneficiarilor, tipul proiectelor şi sectoarele de finanţare a proiectelor respective.

# 4. SCOPUL PRESTAŢIILOR

### 4.1 Descrierea contractului

### Acest contract urmăreşte organizarea unor sesiuni de formare profesională pentru angajaţii beneficiarilor de instrumente structurale.

Prestatorul se va asigura de faptul că derularea seminariilor, precum şi conţinutul materialelor aferente acestora, conţin elemente actualizate permanent faţă de regulamentele europene  relevante, precum şi faţă de legislaţia naţională şi prevederile ghidurilor solicitanţilor în vigoare la data formării.

Prestatorul va încerca să adapteze conţinutul formării la necesităţile de formare exprimate de grupurile ţintă.

### 4.1.1 Zona geografică ce se urmăreşte a fi cuprinsă

România

### 4.1.2 Grupurile ţintă

Principalul grup ţintă este reprezentat de angajaţii diferitelor tipuri de potenţiali beneficiari de Instrumente Structurale.

Pentru componenta 2, grupul ţintă se restrânge la angajaţii structurilor din administraţia publică centrală şi locală, care au depus deja proiecte spre finanţare din Instrumente Structurale sau au prevăzute în buget sumele aferente unor astfel de proiecte. Pentru formarea în domeniul achiziţiilor de lucrări publice, beneficiarii pot fi şi alte entităţi dacă au calitatea de autoritate contractantă conform legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice.

Selecţia participanţilor va fi realizată de Prestator în strânsă colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.

## 4.2 Activităţi specifice

Sesiunile de formare vor urmări pregătirea unui grup de persoane pentru a contribui activ la asigurarea unui management efectiv şi eficient al proiectelor finanţate din instrumentele structurale. Cursurile vor include cerinţe comunitare şi naţionale pentru proiecte, studii de caz şi exerciţii pentru diverse etape din managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, exemple de bune practici.

Operatorul economic trebuie să depună toate eforturile pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor logistice, apărute în implementarea proiectului, la fiecare sesiune de formare profesională. Sesiunile de formare se vor desfăşura în locaţiile ce vor fi stabilite de comun acord cu reprezentanţii Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, pentru a facilita accesul cat mai multor participanţi la aceste seminarii. Sesiunile de formare se vor desfăşura în Bucureşti sau în alte localităţi.

Prestatorul trebuie să asigure elaborarea în limba română a materialelor, multiplicarea acestora şi distribuirea lor la sesiunile de formare menţionate. Aspectele care vor fi abordate în cadrul instruirii vor fi agreate cu echipa de proiect a Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Toate materialele vor fi elaborate în limba română.

Toate sesiunile de formare se vor desfăşura în limba română sau cu translaţie simultană, iar Operatorul economic va evalua cunoştinţele dobândite de fiecare participant prin realizarea unei metode de cuantificare, cantitativă şi calitativă, pentru evaluarea eficacităţii şi relevanţei acestor sesiuni. În urma evaluării participanţilor li se va acorda un certificat de participare sau certificat de absolvire.

Participanţii la aceste sesiuni de formare vor fi implicaţi activ, pe parcursul sesiunilor de formare, prin discuţii şi dezbateri dar şi prin exerciţii de grup care să susţină informaţiile teoretice prezentate în materialele realizate.

Componenta 1: Formare în managementul proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale:

Subiectele care vor fi acoperite de formare se vor referi la politica de coeziune a UE, instrumentele structurale, ciclul de viaţă al proiectelor, planificare, etapele depunerii şi evaluării proiectelor, parteneriate, managementul timpului şi bugetului proiectului, managementul contractelor de achiziţii, cerinţe de monitorizare, raportare şi audit, etc.

În vederea definitivării concepţiei sesiunilor de formare aferente, Prestatorul va elabora un Raport de analiză a necesităţilor de formare în domeniul managementului proiectelor finanţate din instrumente structurale care va ţine cont de tipul beneficiarilor, tipul proiectelor şi sectoarele principale de accesare a acestor fonduri. În urma aprobării acestui raport de către Beneficiar, Prestatorul va propune un număr de module de formare care vor fi derulate în cadrul acestei componente.

În cadrul acestei componente, Prestatorul va forma aproximativ 450 participanţi, durata modulelor fiind în medie de 5 zile. Dacă durata propusă de Prestator pentru anumite module va fi mai mică de 4 zile, numărul de participanţi va fi crescut corespunzător.

Numărul de participanţi în cadrul unei sesiuni de formare nu poate fi mai mare de 30.  În fiecare regiune va fi organizat cel puţin o sesiune de formare în cadrul acestei componente.

Selecţia participanţilor la astfel de module se va realiza în baza unor criterii propuse de Prestator şi aprobate de Beneficiar.

Alături de materialele de formare, Prestatorul va elabora un manual de pregătire şi gestionare a proiectelor finanţate din Instrumentele Structurale pentru participanţi pe care îl va distribui în cadrul sesiunilor.

Componenta 2: Instruire pentru beneficiari în domeniul achiziţiilor publice şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora:

2.1. Instruire pentru beneficiari în domeniul achiziţiilor publice de servicii şi bunuri şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora

Această sub-componentă vizează derularea unui modul de formare în domeniul achiziţiilor publice de servicii şi bunuri şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora.  Subiectele care vor fi acoperite de formare se vor referi la procesul de achiziţie publică (tipuri, etape, verificări, modalităţi de desfăşurare, reguli), conţinutul documentaţiilor de atribuire, clauze contractuale, implementarea contractelor, etc. Se va pune un accent deosebit pe latura practică a acestor tipuri de activităţi şi discutarea unor speţe concrete.

În cadrul acestei sub-componente, Prestatorul va forma aproximativ 150 participanţi, durata sesiunilor fiind de minim 5 zile. Numărul de participanţi în cadrul unei sesiuni de formare nu poate fi mai mare de 30.

2.2. Instruire pentru beneficiari în domeniul achiziţiilor publice de lucrări şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora

Această sub-componentă vizează derularea unui modul de formare în domeniul achiziţiilor publice de lucrări şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora.  Subiectele care vor fi acoperite de formare se vor referi la procesul de achiziţie publică (tipuri, etape, verificări, modalităţi de desfăşurare, reguli), conţinutul documentaţiilor de atribuire, clauze contractuale, implementarea contractelor, etc. Se va pune un accent deosebit pe latura practică a acestor tipuri de activităţi şi discutarea unor speţe concrete.

În cadrul acestei sub-componente, Prestatorul va forma aproximativ 350 participanţi, durata sesiunilor fiind de minim 5 zile. Numărul de participanţi în cadrul unei sesiuni de formare nu poate fi mai mare de 30.

## 4.3 Managementul proiectului

### 4.3.1 Structura responsabilă

Ministerul Finanţelor Publice prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale este Autoritatea Contractantă şi Beneficiarul acestui proiect.

Ministerul Finanţelor Publice

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Bucureşti, Bd. Mircea Vodă, nr. 44, intrarea C, sector 3

Tel: 00 40 21 302 52 00

Fax: 00 40 21 302 52 64

Serviciul de Implementare din cadrul Direcţiei Asistenţă Tehnică, a fost desemnat în baza OMEF nr.755/2008 compartiment intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică finanţate din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi în acest sens, va fi responsabil de aspectele procedurale şi administrative referitoare la lansarea, contractarea şi managementul proiectului.

Operatorul economic

Operatorul economic este responsabil de execuţia la timp a proiectului şi de respectarea sarcinilor prevăzute în Caietul de Sarcini.

În derularea proiectului este importantă furnizarea, în timp util, a informaţiilor, datelor şi a răspunsului privind rezultatelor obţinute şi de aceea, Operatorul economic trebuie să îşi asume responsabilitatea redactării de documente clare şi solicitări precise de date, indicând data la care aşteaptă informaţiile solicitate, pentru a nu fi afectată implementarea proiectului conform calendarului stabilit.

### 4.3.2 Structura de management

Serviciul de Implementare din cadrul Direcţiei Asistenţă Tehnică, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, va fi responsabil de implementarea tehnică a acestui proiect şi de monitorizarea zilnică a activităţilor întreprinse. Operatorul economic va avea nevoie de aprobarea Şefului Serviciului Implementare pe rapoartele de monitorizare şi documentele elaborate în cadrul proiectului.

Operatorul economic este complet responsabil de managementul proiectului din punct de vedere administrativ, financiar, orientat spre obţinerea rezultatelor. Acesta trebuie să respecte condiţiile formulate în contract.

Operatorul economic trebuie să consulte Şeful Serviciului de Implementare şi responsabilul de proiect cu privire la orice aspect/problemă care apare în procesul de implementare şi numai după aprobarea Şefului Serviciului Implementare, se poate adresa pentru efectuarea plăţii aferente facturilor.

### 4.3.3 Facilităţi ce vor fi oferite de către Autoritatea contractantă

Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale are următoarele îndatoriri:

- Stabilirea contactelor dintre Operatorul economic şi grupurile ţintă, precum şi cu celelalte instituţii din România, în interesul proiectului;

- Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale va colabora la selecţia personalului care va beneficia de sesiunile de formare.

Operatorul economic trebuie să colaboreze îndeaproape cu Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale pentru a utiliza sprijinul tehnic pe care această instituţie îl poate oferi (puncte de contact în cadrul entităţilor implicate, documente oficiale ale autorităţilor publice etc.).

# 5. LOGISTICĂ ŞI PLANIFICARE

## 5.1 Locaţia

Proiectul va fi implementat în locaţiile disponibile din România, la momentul respectiv.

## 5.2 Data demarării & Perioada de execuţie

Contractul va fi implementat pe o perioadă de 12 luni şi intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi.

# 6. CERINŢE

## 6.1 Organizare şi Metodologie

6.1.1 Raţionament (cerinţă minimă):

- Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate, cu aceasta demonstrând gradul de înţelegere a contractului.

- Opinii asupra aspectelor principale în legătură cu îndeplinirea obiectivelor contractului şi a rezultatelor aşteptate.

- Explicarea riscurilor şi supoziţiilor privind execuţia contractului

- 6.1.2. Strategie (cerinţă minimă):

a) Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului.

b) Lista activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului.

c) Resursele folosite corelate cu rezultatele ce urmează a fi obţinute

d) O descriere a facilităţilor de suport pe care echipa de experţi o va avea din partea contractorului în timpul execuţiei contractului.

6.1.3. Planificarea activităţilor şi Graficul de îndeplinire a activităţilor – (Formularul nr.15), (cerinţă minimă):

a) Perioada, frecvenţa şi durata activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada organizării

b) Identificarea şi planificarea etapelor semnificative în execuţia contractului, indicându-se cum se vor reflecta rezultatele în raportări.

c) Numărul de zile lucrate de către fiecare expert în fiecare lună pe perioada derulării contractului

Notă: Neregăsirea aspectelor menţionate va atrage încadrarea ofertei ca fiind neconformă.

## 6.2 Personal

### 6.2.1 Experţi-cheie

Toţi experţii care vor avea un rol important în implementarea contractului vor fi denumiţi experţi cheie. În cadrul acestui proiect experţii cheie propuşi vor fi în număr de maxim 5, unul dintre experţii cheie îndeplinind rolul de lider de proiect şi va asigura şi coordonarea generală a activităţilor proiectului.

### 6.2.2 Alţi experţi

CV-urile altor experţi nu vor fi examinate înainte de semnarea contractului. Acestea nu vor fi incluse în oferta tehnica.

Operatorul economic va selecta alţi experţi în baza profilurilor identificate în  oferta.

Selectarea altor experţilor va trebui să fie aprobată de către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

### 6.2.3 Personalul de suport necesar, altul decât experţii

Operatorul economic va numi un director de proiect care va superviza executarea contractului şi care va avea următoarele responsabilităţi:

- asigurarea calităţii activităţilor, precum şi a faptului ca rezultatele proiectului sunt conform standardelor de calitate înainte de livrare către autoritatea contractantă;

- asigurarea unui bun management şi a raportării, conform clauzelor contractului;

- reprezentarea Operatorului economic în relaţiile contractuale cu Autoritatea Contractantă, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Directorul de proiect va trebui să îndeplinească cerinţa referitoare la:

- studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă.

Operatorul economic va angaja, pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, un secretar al proiectului.  Acesta trebuie să aibă experienţă în domeniu, deoarece va fi asistentul direct al responsabilului de proiect şi al echipei de experţi cu privire la orice aspect administrativ, logistic şi organizaţional.

## 6.2.4 Facilităţi oferite de Operatorul economic

Operatorul economic este responsabil, pentru toate componentele proiectului, de asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării sesiunilor de instruire, inclusiv suportarea costurilor legate de participarea celor selectaţi la sesiunile de instruire, atunci când acestea se vor desfăşura în afara municipiului Bucureşti.

Autoritatea contractantă recomandă prestatorului închirierea unui birou în Bucureşti, pe cât posibil în apropierea sediului ACIS.

Autoritatea contractantă recomandă Prestatorului punerea la dispoziţia experţilor a minim un autovehicul pentru cazuri care solicită deplasarea rapidă în Bucureşti, la sediul ACIS şi/sau în teritoriu.

## 6.2.5  Cheltuieli conexe

Toate sesiunile organizate în cadrul acestui contract vor avea loc în locaţii disponibile, la momentul implementării fiecărei componente, în afara Ministerului Finanţelor Publice. Prestatorul va asigura închirierea sălii/sălilor adecvate sesiunilor de formare, materialelor necesare realizării acestor sesiuni şi alte instrumente precum flipcharts (inclusiv hârtie corespunzătoare şi instrumente de scris), beamers (pentru prezentări power-point), whiteboards, articole de papetărie pentru participanţi şi servicii de traducere simultană.

Prevederile pentru cheltuielile conexe cuprind suma criteriilor de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în acest contract. Aceste cheltuieli se vor regăsi în bugetul ofertei ca linii bugetare distincte. Decontarea acestor cheltuieli se va face ţinând cont de existenţa unor documente justificative care să ateste realitatea efectuării acestora.

Acestea acoperă costurile legate de organizarea integrală a activităţilor proiectului, conform estimării bugetare după cum urmează:

- Costurile de organizare a sesiunilor de instruire în ţară ce vor fi efectuate în cadrul proiectului, inclusiv închirierea sălii/sălilor pentru organizarea sesiunilor de instruire (echipamentele de traducere simultană, video-proiector, retroproiector, sistemele de sonorizare şi orice alt echipament necesar desfăşurării în bune condiţii a evenimentelor), transport, masă şi cazare pentru participanţii la sesiunile de formare, organizarea pauzelor, translaţie simultană, alte cheltuieli;

- Costurile pentru publicarea şi imprimarea materialelor necesare sesiunilor de formare profesională şi a manualelor aferente.

Cheltuielile de cazare şi transport ce vor fi plătite participanţilor la sesiunile de instruire se vor acorda cu respectarea legislaţiei româneşti aflate în vigoare.

## Previzionarea cheltuielilor conexe în cadrul acestui contract va fi de 2.524.200 lei. Această sumă va fi inclusă fără modificări în estimarea bugetară.

## 7. CERINŢE PENTRU RAPORTARE

Operatorul economic este responsabil de elaborarea şi transmiterea următoarelor rapoarte către Autoritatea Contractantă:

7.1 Raportul de iniţiere

Operatorul economic are obligaţia să prezinte Raportul de iniţiere, la patru săptămâni de la începerea derulării activităţii proiectului. Acest document trebuie să cuprindă informaţii detaliate despre: planificarea activităţilor, metodologia utilizată, indicatorii care se doresc a fi obţinuţi, eventuale situaţii care vor influenţa implementarea acestuia, precum şi soluţii de rezolvare în situaţiile de criză apărute.

De asemenea, Raportul de iniţiere trebuie să cuprindă informaţii despre experţii care vor fi angajaţi pe perioada derulării activităţilor proiectului: programarea acţiunilor, executarea activităţilor pe perioada de timp alocată fiecărei componente, constituind principalul document de referinţă pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului. Graficul acţiunilor prezentate în Raportul de iniţiere reprezintă o versiune actualizată a ofertei Operatorului economic prezentată la evaluarea proiectului.

7.2 Raportul lunar al activităţilor

Beneficiarul, poate solicita Operatorului economic completarea unui document standard (nu mai mare de 5 pagini) prin care să prezinte evoluţia lunară a activităţilor şi întârzierile, dacă acestea sunt semnificative.

7.3 Rapoartele interimare

La fiecare trei luni, Operatorul economic are obligaţia de a prezenta Beneficiarului, Rapoarte interimare. Acestea trebuie transmise în maxim 10 zile de la sfârşitul perioadei de raportare. Aceste rapoarte trebuie să cuprindă detalii despre activităţile desfăşurate în cursul perioadei de raportare, întârzierile sau cauzele care au dus la modificări în cadrul proiectului, observaţii ale părţilor implicate, propunerile de rezolvare pe care le are Operatorul economic, precum şi o nouă previziune a activităţilor şi bugetului aferent. Raportul interimar trebuie să fie însoţit raportul financiar aferent şi Nota de certificare a serviciilor.

7.4 Raportul final

Operatorul economic trebuie să transmită Beneficiarului, în termen de 30 de zile de la sfârşitul contractului, Raportul final. Proiectul raportului final trebuie transmis cu cel puţin o lună înainte de finalizarea perioadei de execuţie a contractului pentru a fi analizat de experţii Beneficiarului.

Raportul final trebuie să cuprindă detalii tehnice, administrative şi financiare referitoare la proiectul implementat, precum şi o evaluare a obiectivelor propuse şi a rezultatelor obţinute. Raportul final trebuie să fie însoţit de raportul financiar aferent şi Nota de certificare a serviciilor.

7.5 Note explicative

Pe toată perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul poate solicita Operatorului economic elaborarea unor note explicative axate pe anumite teme, cum ar fi: activitatea unui expert, evoluţia implementării unei componente/activităţi etc.

Toate rapoartele elaborate de către Operatorul economic vor fi redactate în limba română. Traducerea acestor documente se va face doar în cazuri excepţionale, la solicitarea Beneficiarului. Toate rapoartele vor cuprinde o secţiune narativă de introducere şi o secţiune financiară despre cheltuielile neprevăzute şi despre verificarea cheltuielilor.

## 7.6 Transmiterea & aprobarea Rapoartelor Intermediare

Toate rapoartele elaborate de Operatorul economic trebuie să fie în concordanţă cu standardele Uniunii Europene, furnizând informaţii referitoare la:

- progresele înregistrate (acţiuni, întâlniri cu instituţii administraţiei publice centrale, locale şi regionale, cu alţi furnizori);

- probleme înregistrate şi soluţiile adecvate pentru rezolvarea acestora;

- recomandări;

- solicitări.

Raportul (pe suport de hârtie şi electronic) va fi transmis Beneficiarului pentru a fi aprobat oficial.

Rapoartele vor fi transmise în atenţia Şefului Serviciului de Implementare, Autoritatea pentru Coordonarea instrumentelor Structurale, Ministerul Finanţelor Publice.

Rapoartele produse pe perioada implementării proiectului (raportul de iniţiere, cele interimare şi cel final, rapoartele financiare) vor constitui baza legală pentru efectuarea plăţilor aferente: interimare şi finale. Plăţile vor fi efectuate în baza facturilor emise de Operatorul economic, numai după aprobarea de către Beneficiar a rapoartelor şi a Notelor de certificare a serviciilor.

# 8. MONITORIZAREA  ŞI  EVALUARE

## 8.1 Definirea indicatorilor

Operatorul economic trebuie să utilizeze cea mai adecvată metodologie pentru definirea indicatorilor rezultaţi prin implementarea proiectului. Monitorizarea şi evaluarea proiectului pe toată perioada de implementare vor arăta ce rezultate au fost obţinute în raport cu resursele utilizate.

Indicatorii care vor fi folosiţi pentru măsurarea rezultatelor proiectului sunt:

Indicatorii cantitativi:

- Raportul de analiză a necesităţilor de formare în domeniul managementului proiectelor finanţate din Instrumente Structurale elaborat;

- aproximativ 450 persoane pregătite în identificarea, elaborarea şi implementarea proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale.

- aproximativ 150 persoane din cadrul  autorităţilor publice centrale şi locale pregătite în  domeniul achiziţiilor publice de servicii şi bunuri şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora.

- aproximativ 350 persoane din cadrul beneficiarilor  pregătite în  domeniul achiziţiilor publice de lucrări şi managementului contractelor de achiziţii publice aferente acestora.

- Suportul de curs şi materiale necesare desfăşurării sesiunilor menţionate mai sus.

Indicatorii calitativi:

- Cel puţin 80% realizarea eficacităţii formării calculată pe baza evaluării participanţilor.

## 8.2 Cerinţe Speciale

Toate materialele elaborate în cadrul proiectului (ex. mape, pliante, bannere, materiale de training, pixuri etc.) trebuie să conţină sigla Guvernului României, sigla UE şi sigla instrumentelor structurale în România, precum şi textul ”Proiect finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013”. Pentru mai multe detalii se va utiliza manualul de identitate vizuală pentru instrumente structurale 2007-2013 în România.

Secţiunea III	- Formulare

FORMULARE

- Formularul 1 - Scrisoarea de înaintare

- Formularul 2 - Împuternicire

- Formularul 3- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 şi 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Formularului 4 - Informaţii generale

- Formularul 5 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

- Formularul 6- Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani

- Formularul 7 - Scrisoare de garanţie financiară pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

8. Formularul 8 - Scrisoare de garanţie financiară de bună execuţie

#### 9. Formularul 9 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea- partile din contract care sunt indeplinite de acestia

10. Formularul 10 – Formular de ofertă

11. Formularul 11 - Organizare şi metodologie

12. Formularul 12 - Listă experţilor cheie propuşi pentru implementarea contractului

13. Formularul 13 - Curriculum vitae - pentru fiecare expert cheie

14. Formularul 14 - Declaraţie de exclusivitate si disponibilitate

15. Formularul 15 - Grafic de îndeplinire a contractului

16. Formularul 16 – Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii

17. Formularul 17 - Propunerea financiară

18. Formularul 18 – Declaraţie privind îndeplinirea cerinţelor de calificare solicitate în documentaţia de atribuire

## 19. Formularul 19 - Solicitare de clarificări

Formular 1

Inregistrată la sediul autorităţii contractante (..................., România)

Nr. .......... / ………………….

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele)

Adresa: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………...

E-mail: ……………………………………

SCRISOARE DE INAINTARE

Către:  Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, B-dul Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, Bucureşti, România

Telefon:  +4021 302 52 00

Fax:        +4021 302 52 64

Ca urmare a anunţului de participare nr. ………………publicat în pe www.e-licitaţie.ro, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii aferente proiectului ……………………………………..

Noi ……………………………..................................…………................................... vă transmitem alăturat următoarele documente care însoţesc oferta:

1. Documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire;

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar original şi 3 copii în limba română, conţinând:

1. documente de calificare şi selecţie;

2. propunerea tehnică;

3. propunerea financiară.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării :[ZZ.LL.AAAA]

Cu stimă,

[Nume ofertant],

……...........................

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

Formular 2

Ofertant,

________________________

(denumirea/numele)

## IMPUTERNICIRE

[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o alta limbă.

In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai partenerilor.

Împuternicirea (împuternicirile) se ataşează acestui formular.]

Numele în clar:	_____________________________________________________

Semnătura:	_____________________________________________________

În calitate de:	_____________________________________________________

Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________

(denumire/nume operator economic)

Data :[ZZ.LLLL.AAAA]

#### Formular 3

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 şi 180 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică “Titlu” – LOT <XX>, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că:

a) nu suntem în stare de faliment ori lichidare, afacerile noastre nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile noaste comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea noastră în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) ne-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în …………………….(se va specifica România sau ţara în care sunt stabiliţi) până la termenul limită de depunere al ofertei;

c^1) în ultimii 2 ani nu ne-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

d) nu am fost condamnaţi, in ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli in materie profesionala;

e) nu prezentăm informaţii false sau  prezentăm informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legatură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-d).

2. Subsemnatul declar pe proprie răspundere că în ultimii 5 ani, nu am fost condamnaţi prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

3.  De asemenea, certific faptul că nici unul dintre subcontractorii  nominalizaţi în cadrul ofertei nu se regăseşte în nici una dintre situaţiile menţionate în cadrul articolelor 180 si 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante - Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

6. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________,

(semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular 4

INFORMAŢII GENERALE

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

TIPUL COMPANIEI:

| ONG |  | DA |  |  |  |  |  | NU |  |  |  |  |  | (ORGANIZATIE NONGUVERNAMENTALA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Denumirea / numele

- Abreviere

- Adresa :

- Cod Poştal:

- Ţara;

- Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

7. Codul unic TVA*:

8. Locul Înregistrării:

9. Data Înregistrării:

10. Numărul de Înregistrare **:

11. Obiectul de activitate, pe domenii:

12. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani ***:

| Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (moneda naţională) | Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) | Rezultatul net al exerciţiului financiar (moneda naţională) | Rezultatul net al exerciţiului financiar (echivalent euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2006 |  |  |  |  |
| - 2007 |  |  |  |  |
| - 2008 |  |  |  |  |
| Media anuală: |  |  |  |  |

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]			Operator economic,....………………………..

(numele, semnătura autorizată şi ştampilă)

* - puteţi verifica validitatea la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm pentru firmele din cadrul UE.

** - vă rugăm să ataşaţi o copie a certificatului unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia

*** - vă rugăm să ataşaţi copii ale bilanţului înregistrat la administraţia financiară / raport de audit / raportul cenzorilor pe anii de mai sus

Formular 5

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ………………………………………………………………………………………………………, având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, particip şi depun ofertă:

□ în nume propriu;

□ ca asociat în cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi înşine;

□ ca subcontractor;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2. Confirmăm faptul că nu licităm pentru acelaşi contract în nici o altă formă.

3. (Aplicabil doar pentru membrii în asociere) Confirmăm, ca membru în consorţiu/asociere că toţi membrii răspund solidar pentru execuţia contractului, ca membrul conducător este autorizat să oblige şi să primească instrucţiuni în numele şi pe seama fiecărui membru, este răspunzător în nume propriu şi în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile şi că toţi membrii asocierii se obligă să rămână în asociere pe întreaga durată a execuţiei contractului.

4. Suntem de acord să ne supunem prevederilor Secţiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanţa 34/2006, modificată şi completată, şi adăugăm, în mod special, că nu avem nici un potenţial conflict de interese sau alte relaţii asemănătoare cu ceilalţi candidaţi sau alte părţi implicate în procedura de atribuire în timpul depunerii ofertei;

5. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

7. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale,  adresa B-dul Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, Bucureşti, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

#### Formular 6

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea Vodă Nr. 44, intrarea C, sector 3, Bucureşti (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
......................
(nume şi semnătură autorizată)

| Nr. crt. | Obiectul contractului | Descrierea serviciilor prestate / cantitatea | Cod CPV | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator (%) | Calitatea prestatorului*) | Denumirea/numele beneficiarului / clientului Adresa | Perioada de derulare a contractului**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................                (nume şi semnătură autorizată)

___

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se vor preciza data de începere şi data de finalizare a contractului.

Nu se vor prezenta mai mult de 5 referinţe (în cazul unei asocieri de operatori economici, suma referinţelor prezentate de aceştia nu trebuie să depăşească numărul 5)

Formular 7

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI .............................. (denumirea) SCRISOARE DE GARANŢIE FINANCIARĂ pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică Către ....................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ................................... (denumirea băncii/societăţii de asigurări), având sediul înregistrat la .................................................. (adresa băncii/societăţii de asigurări), ne obligăm faţă de ....................................... (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de ....................... (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......................................... . Parafată de Banca/Societatea de asigurări ................ (semnătură autorizată) în ziua .... luna .... anul.

#### Formular 8

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURĂRI

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE FINANCIARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

#### Către ___________________________________________

#### (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

#### Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,

#### (denumirea contractului)

#### încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând _10_% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

#### Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

#### În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

#### Parafată de Banca/societatea de asigurări _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

#### (semnătura autorizată)

Formular 9

Operator economic,

_______________________                                                                                                                                                                                                                                  (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA ASOCIATILOR ŞI A SUBCONTRACTORILOR ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Bd. Mircea Vodă Nr. 44, intrarea C, sector 3, Bucureşti cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

| Nume entitate legală (asociat sau subcontractor) | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului | Adresa | Acord asociat/subcontractor cu specimen semnătură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liderul asociaţiei |  |  |  |  |  |
| Asociat 1 |  |  |  |  |  |
| Asociat 2 |  |  |  |  |  |
| Subcontractor 1 |  |  |  |  |  |

Se va include în acest tabel o listă a activităţilor şi valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare asociat şi pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propuşi.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________,

#### legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele _______                                                       (denumire/nume operator economic

#### Formular 10

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale Adresa:  B-dul Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, sector 3, Bucureşti, România

Telefon:  004 021 302 52 00

Fax: 	  004 021 302 52 64

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în (denumirea/numele ofertantului)

conformitate cu prevederile  şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________ pentru suma de _______________________________ LEI

(denumirea serviciului)                                                                     (suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de_______________________ LEI,

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabila pentru o durată de______________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi

(durata in litere si cifre)					       (ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Alături de oferta de bază:

_

|_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(nume şi semnătură)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

#### Formular 11

ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE

<A se completa de către ofertant>

Raţionament

- Comentarii pe marginea Caietului de sarcini privind execuţia cu succes a activităţilor, în special a obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate, cu aceasta demonstrând gradul de înţelegere a contractului.

- Opinii asupra aspectelor principale în legătură cu îndeplinirea obiectivelor contractului şi a rezultatelor aşteptate.

- Explicarea riscurilor şi supoziţiilor privind execuţia contractului.

- Strategie

- Un rezumat al abordării propuse pentru implementarea contractului

- Lista activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor contractului

- Resursele folosite corelate cu rezultatele ce urmează a fi obţinute, inclusiv asigurarea sustenabilităţii proiectului. În cazul în care contractul este atribuit unui grup de operatori economici, se descriu input-urilor fiecărui membru al grupului precum şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor dintre ei.

- O descriere a facilităţilor de suport puse la dispoziţia echipei de experţi de către Operatorul economic pe durata execuţiei contractului.

- Planificarea activităţilor

- Perioada, frecvenţa şi durata activităţilor propuse, luându-se în calcul şi perioada organizării.

- Identificarea şi planificarea etapelor semnificative în execuţia contractului, indicându-se cum se vor reflecta rezultatele în raportări

- Numărul de zile lucrate de către fiecare expert în fiecare lună pe perioada derulării contractului (Se vor folosi Tabele în Excel similare celor de la Planificarea bugetară)

Matricea cadrului logic

- O matrice a cadrului logic ce va reflecta aspectele descrise

#### Formular 12

Lista experţilor cheie propuşi pentru implementarea contractului

< A se completa de către ofertant>

| Numele şi prenumele expertului | Poziţia propusă | Ani de experienţa profesională | Vârsta | Nivelul Educaţional | Domeniile de specialitate | Experienţa în România | Limbi străine şi nivelul cunoaşterii lor (Foarte Bine, Bine, Mediu, începător) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Formular 13

Curriculum vitae

Rolul propus în cadrul proiectului:

Nume:

Prenume:

Data de naştere:

Naţionalitatea:

Stare civilă:

Nivelul Educaţional:

| Instituţia (de la Data – la Data) | Diplomă obţinută şi nivelul de şcolarizare: |
| --- | --- |

Limbi străine: se indică nivelul de competenţă pe scară de la 1 la 5 (1 – foarte bine; 5 - începător)

| Limba | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- |

Membru al unor corpuri/asociaţii profesionale:

Alte aptitudini:  (de ex. P.C., etc.)

Poziţia profesională actuală:

Vechimea la locul actual de muncă:

Calificări relevante pentru proiect:

Experienţa specifică în proiecte:

| Titlul proiectului | Principalele activităţi ale proiectului | De la data – până la data (zi/lună/an) | Atribuţii în cadrul proiectului |
| --- | --- | --- | --- |

Experienţa profesională

| De la data – până la data | Locaţia |  | Operatorul economic | Poziţia | Descrierea principalelor atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alte informaţii relevante (de ex: Publicaţii)

Formular 14

DECLARAŢIE DE EXCLUSIVITATE ŞI DISPONIBILITATE

Titlul proiectului:____________________

Subsemnatul …………………………………….declar ca sunt de acord să particip în mod exclusiv la licitaţia organizată pentru atribuirea contractului de prestări servicii………………….pentru compania……………………………

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câştigătoare, declar că sunt capabil şi disponibil să lucrez pe poziţia pentru care mi-a fost inclus CV-ul în oferta în perioada:

| De la | Pana la |
| --- | --- |

Confirm faptul că nu sunt angajat în alt proiect, pe o poziţie care să-mi solicite serviciile în perioada mai sus menţionată.

Prin aceasta declaraţie, înţeleg că mă oblig sa nu mă prezint în calitate de candidat pentru altă companie care depune ofertă pentru acest proiect. Înţeleg faptul că nerespectarea acestui lucru va conduce la excluderea mea şi a ofertei din această licitaţie şi poate conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii şi contracte finanţate din fonduri europene.

În cazul în care această ofertă va fi desemnată câştigătoare, sunt perfect conştient de faptul că indisponibilitatea mea în perioada mai sus menţionată, cauzată de alte motive decât boală sau forţă majoră, pot conduce la excluderea mea de la participarea la alte licitaţii si contracte şi poate atrage după sine anularea contractului.

| Nume |  |
| --- | --- |
| Semnătură |  |
| Dată |  |

Formular 15

Graficul de îndeplinire a contractului

<Se completează de către ofertant - pentru activităţile propuse în ofertă>

| Luna | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Săptămâna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | … | …. |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Formular 16

Ofertant,

________________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,……....………………………..

(nume, semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 17

Propunerea financiară

| Tipuri de cheltuieli | Cost unitar (LEI FĂRĂ TVA) | Număr zile/expert | Costuri (LEI FĂRĂ TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cheltuieli cu experţii cheie |  |  |  |
| 1.1. Expert cheie 1 (team lider) |  |  |  |
| 1.2. Expert cheie 2 |  |  |  |
| 1.3. Expert cheie 3 |  |  |  |
| 1.4. Expert cheie 4 |  |  |  |
| 1.5. Expert cheie 5 |  |  |  |
| 2. Cheltuieli cu alţi experţi |  |  |  |
| 2.1. Experti seniori |  |  |  |
| 2.2. Experţi juniori |  |  |  |
| 3. Cheltuieli conexe |  |  | 2.524.200 |
| TOTAL LEI FĂRĂ TVA |  |  |  |
| TOTAL LEI CU TVA |  |  |  |
| TVA |  |  |  |

Formularul 18

DECLARATIE

privind îndeplinirea cerinţelor de calificare solicitate în

documentaţia de atribuire

Subsemnatul(a)......................................(numele si prenumele în clar)................................................................., reprezentant împuternicit al (denumirea, numele operatorului economic)......................., în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), organizată de Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale la data de ............................... (zi/lună/an), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în declaraţii prevăzută de art.292 Cod Penal, că îndeplinesc toate cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire şi menţionate în anexa la prezenta.

Subsemnatul înţeleg că am obligaţia de a prezenta certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primesc din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare şi declar că informaţiile ce vor fi furnizate, privind modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe vor fi reale, complete şi corecte în fiecare detaliu.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Reprezentantul împuternicit

al operatorului economic,

.........................................
                                                               (semnătură autorizată)

Formular 19

## Solicitare de clarificari

| NR. | Lot Nr. (Daca e cazul) | Întrebări | Răspunsuri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Va fi specificat de Autoritatea Contractantă. |
| 2. |  |  |  |

SECŢIUNEA IV

MODEL CONTRACT

AXA nr. 1 ,,Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor” /

DMI nr. 1.3 ,,Formare orizontală în domeniul gestionării programelor/proiectelor” /

Contract/Decizie de finanţare nr. ........../Contract de achiziţie publicǎ nr. .............

CONTRACT DE SERVICII
nr. ........ data ..............

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

Ministerul Finanţelor Publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, adresă: Bd. Mircea Vodă nr. 44, intrarea C, sector 3, Bucureşti, telefon: 021 302 52 00/fax: 021 302 52 64, cod fiscal 4221306 cont Trezorerie Municipiul Bucureşti RO69TREZ700500138X002149, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

…………………………………….., având sediul……………………………., telefon/ fax……………, număr de înregistrare al societăţii ………………, cod fiscal ………………., având cont (trezorerie, bancă) ……………………………, legal reprezentată prin dl……………………….., mandatar, în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. beneficiar – destinatar al serviciilor care fac obiectul contractului;

d. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

e. servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;

f.  produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

i. Lună – lună calendaristică;

j. Caietul de sarcini – documentul reprezentând Anexa 1 a Contractului de Servicii, care include definirea obiectivelor Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează a fi utilizate de către Prestator şi rezultatele ce trebuie realizate de către acesta;

k. cheltuieli conexe – cheltuieli definite conform Caietului de sarcini (Cap. 6 “Cerinţe”) determinate de acoperirea costurilor legate de organizarea integrală a activităţilor proiectului, cu excepţia onorariilor experţilor.

l. Conflictul de interese – orice eveniment influenţând capacitatea Prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului/Beneficiarului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Prestatorului.

m. neaprobare consecutivă – neaprobarea de două ori la rând de către Achizitor a unui Raport intermediar, în situaţia nerespectării obligaţiilor asumate de către Prestator prin prezentul contract.

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului îl reprezintă prestarea de servicii .............................................

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii aferente codurilor CPV 80532000-2 Servicii de formare în management şi CPV 79951000-5 Servicii de organizare de seminarii, ce cuprind următoarele activităţi principale:......................................................................................

4.2. - Rezultatele ce trebuie obţinute în urma activităţilor prestate la punct 4.1:.....................................................................................................................................................

4.3. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile cuprinse la punctul 4.1, cu rezultatele menţionate la punctul 4.2., în perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract şi propunerea tehnică şi financiară.

4.4. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.2. – Preţul total stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către Achizitor, conform graficului de plăţi, este de ................................ lei fără TVA, respectiv ......................lei cu TVA, din care TVA reprezintă ......................................

5.3. – Preţul contractului, în lei, este ferm şi nu se ajustează pe întreaga durată a derulării acestuia.

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de 12 luni. Contractul intră în vigoare începând cu data transmiterii de către Achizitor a notificării privind demararea contractului, după semnarea acestuia de către părţi.

6.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte după 12 luni de la data intrării lui în vigoare.

7. Plăţi

7.1. – Plata sumei de ....................... lei cu TVA se va efectua în ............ tranşe trimestriale şi o plată finală. Fiecare tranşă trimestrială nu poate depăşi 25% din valoarea contractului cu TVA, iar plata finală nu va fi mai mică de 25% din valoarea contractului cu TVA. Plăţile vor fi efectuate în baza transmiterii de către Prestator a rapoartelor interimare şi a raportului final, aprobate de Achizitor.

7.2. - Plăţile vor fi efectuate cu încadrarea în creditele bugetare aprobate anual.

7.3. – Plata facturilor emise de Prestator se efectuează în termen de 14 zile de la înregistrarea acestora la Achizitor însoţite de documentele justificative:

- Raportul interimar aprobat de Achizitor aferent plăţii trimestriale în cauză;

- Raportul final aprobat de Achizitor (în cazul plăţii finale);

- Nota de certificare a serviciilor, aferentă plăţii respective, emisă de Prestator şi semnată de Achizitor;

- Raportul financiar aferent plăţii respective.

7.4. – Plata facturilor se face numai după aprobarea Raportului aferent, în baza Notei de certificare a serviciilor emisă de Prestator şi după obţinerea vizei “bun de plată” din partea Achizitorului.

7.5. – Plăţile pentru serviciile efectuate se vor face trimestrial în lei, de către Achizitor în contul .................................................... deschis de Prestator la Trezoreria Municipiului Bucureşti cu încadrarea în creditele bugetare aprobate anual.

8.Eşalonarea plăţilor

8.1 –  Aplicarea prevederilor art. 7 din prezentul contract se face în limitele maxime ale cheltuielilor ce pot fi ordonanţate trimestrial aferente creditelor bugetare aprobate anual, pe durata implementării contractului.

8.2 - Achizitorul are obligaţia să asigure anual creditele bugetare pentru necesarul de plăţi aferente contractului şi să informeze Prestatorul, cu privire la limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar, pentru fiecare an aferent implementării proiectului.

9. Executarea contractului

9.1. - Executarea contractului începe după semnarea de către ambele părţi a contractului, constituirea garanţiei de bună execuţie şi primirea notificării din partea Achizitorului privind începerea contractului.

10. Documentele contractului

10.1 – Documentele contractului fac parte integrantă din acesta şi sunt:

- Caietul de sarcini (anexa 1)

- Oferta financiară (anexa 2)

- Oferta tehnică: Organizare şi metodologie, estimarea zilelor lucrătoare, lista experţilor cheie, CV-uri, declaraţii (anexa 3)

- Graficul de îndeplinire a contractului (anexa 4)

- Garanţia financiară de bună execuţie (anexa 5)

- Acord de asociere legalizat între ……………….. şi ……………………………….. (dacă e cazul)

- Subcontractele (daca e cazul)

- Notă de certificare a serviciilor (anexa nr. 6)

- Graficul de plăţi (anexa 7)

10.2 – În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10.3 – La momentul semnării contractului, exemplarele acestuia si documentele aferente de la art.10.1 vor fi semnate şi ştampilate de prestator, pe fiecare pagină.

11. Obligaţiile principale ale prestatorului

11.1 – Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract şi în conformitate cu prevederile punctelor 4.1. şi 4.2.

11.2. – Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu Graficul de îndeplinire prezentat în Anexa nr. 4.

11.3. – Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate/serviciile prestate; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11.4. – Prestatorul va emite ......... facturi aferente Rapoartelor intermediare şi o factură finală aferentă Raportului final, conform graficului de îndeplinire a contractului (anexa nr. ..), împreună cu rapoartele financiare.

11.5. – Anterior emiterii facturilor, Prestatorul are obligaţia transmiterii către Achizitor a rapoartelor în vederea aprobării.

11.6 – Factura va fi emisă de Prestator numai ca urmare a notificării acestuia de către Achizitor cu privire la aprobarea rapoartelor. Prestatorul are obligaţia întocmirii corecte a facturilor, având toate elementele de identificare ale acesteia, inclusiv ale Achizitorului menţionate corect conform documentelor legale în vigoare.

11.7. – Transmiterea unei facturi cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Achizitor, urmare a înregistrării acesteia atrage după sine obligaţia Prestatorului de a o storna şi de a transmite o nouă factură.

12. Obligaţiile principale ale Achizitorului

12.1. – Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate conform prezentului contractul în termenul convenit.

12.2. – Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termen de 14 zile de la înregistrarea facturii la Achizitor, care va fi însoţită de raportul intermediar progres trimestrial/final aferent  aprobat de Achizitor.

12.3. – Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii, conform art. 13.2. Imediat ce Achizitorul onorează factura, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1. – În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din valoarea prestaţiilor neexecutate la timp, care se va constitui venit la bugetul statului.

13.2. – În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la înregistrarea facturii, atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% /zi de întârziere din plata neefectuată.

13.3. – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

13.4. Neaprobarea consecutivă de către Achizitor a unui Raport intermediar de progres, va fi interpretată ca nerespectarea obligaţiilor asumate de către Prestator prin prezentul contract.

13.5. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

13.6. În cazul în care Achizitorul este prejudiciat prin serviciile furnizate de Prestator, răspunderea agregată a Prestatorului pentru orice pretenţii, obligaţii, pierderi, daune, costuri sau cheltuieli aferente prezentului Contract sau Serviciilor („Pretenţii”), alta decât cea decurgând din obligaţia de a plăti penalităţi, nu va depăşi cea mai mare sumă dintre: (a) suma onorariilor plătite de Achizitor, inclusiv TVA–ul aferent sau (b) 10 % din valoarea contractului, inclusiv TVA-ul aferent.

Clauze specifice

14. Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1. – Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului sub forma scrisorii de garanţie financiară, în cuantum de ................... lei, pentru perioada de 12 de luni şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.

14.2. – Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare după ce Prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

14.3. – Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

14.4. – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de cel mult 14 zile de la îndeplinirea obligaţiilor asumate, prin returnarea scrisorii de garanţie financiară.

15. Alte responsabilităţi ale Prestatorului

15.1. – (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul se obligă să respecte întocmai prevederile din Caietul de sarcini cu privire la categoriile de servicii decontate în cadrul cheltuielilor altele decât cu onorariile experţilor.

15.2. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de îndeplinire a contractului (Anexa ). Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

– Prestatorul va furniza următoarele rapoartele:

- Raportul de iniţiere - Operatorul economic are obligaţia să prezinte Raportul de iniţiere, la patru săptămâni de la începerea derulării activităţii proiectului. Acest document trebuie să cuprindă informaţii detaliate despre: planificarea activităţilor, metodologia utilizată, indicatorii care se doresc a fi obţinuţi, eventuale situaţii care vor influenţa implementarea acestuia, precum şi soluţii de rezolvare în situaţiile de criză apărute.

De asemenea, Raportul de iniţiere trebuie să cuprindă informaţii despre experţii care vor fi angajaţi pe perioada derulării activităţilor proiectului: programarea acţiunilor, executarea activităţilor pe perioada de timp alocată fiecărei componente, constituind principalul document de referinţă pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului. Graficul acţiunilor prezentate în Raportul de iniţiere reprezintă o versiune actualizată a ofertei Operatorului economic prezentată la evaluarea proiectului.

- Raportul lunar al activităţilor - Achizitorul poate solicita Operatorului economic completarea unui document standard (nu mai mare de 5 pagini) prin care să prezinte evoluţia lunară a activităţilor şi întârzierile, dacă acestea sunt semnificative.

- Rapoartele interimare - La fiecare trei luni, Operatorul economic are obligaţia de a prezenta Achizitorului, Rapoarte interimare. Acestea trebuie transmise în maxim 10 zile de la sfârşitul perioadei de raportare. Aceste rapoarte trebuie să cuprindă detalii despre activităţile desfăşurate în cursul perioadei de raportare, întârzierile sau cauzele care au dus la modificări în cadrul proiectului, observaţii ale părţilor implicate, propunerile de rezolvare pe care le are Operatorul economic, precum şi o nouă previziune a activităţilor şi bugetului aferent. Raportul interimar trebuie să fie însoţit raportul financiar aferent şi Nota de certificare a serviciilor.

- Raportul final - Operatorul economic trebuie să transmită Achizitorului, în termen de 30 de zile de la sfârşitul contractului, Raportul final. Proiectul raportului final trebuie transmis cu cel puţin o lună înainte de finalizarea perioadei de execuţie a contractului pentru a fi analizat de experţii Achizitorului. Raportul final trebuie să cuprindă detalii tehnice, administrative şi financiare referitoare la proiectul implementat, precum şi o evaluare a obiectivelor propuse şi a rezultatelor obţinute. Raportul final trebuie să fie însoţit raportul financiar aferent şi Nota de certificare a serviciilor.

- Note explicative - Pe toată perioada de implementare a proiectului, Achizitorul poate solicita Operatorului economic elaborarea unor note explicative axate pe anumite teme, cum ar fi: activitatea unui expert, evoluţia implementării unei componente/activităţi etc.    Toate rapoartele elaborate de către Operatorul economic vor fi redactate în limba română. Traducerea acestor documente se va face doar în cazuri excepţionale. Toate rapoartele vor cuprinde o secţiune narativă de introducere şi o secţiune financiară despre cheltuielile neprevăzute şi despre verificarea cheltuielilor.

15.4. – Emiterea facturilor de către Prestator se face numai în baza aprobării de către Achizitor a rapoartelor şi a Notelor de certificare a serviciilor.

15.5. – Achizitorul are obligaţia primirii, înregistrării şi analizării documentelor de raportare transmise de către Prestator. În situaţia în care există comentarii cu privire la informaţiile cuprinse în aceste rapoarte, Achizitorul va informa în scris Prestatorul, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării acestora.

În situaţia există comentarii la rapoartele transmise, Achizitorul va informa Prestatorul, care va modifica şi retransmite spre aprobarea Achizitorului, rapoartele revizuite în termen de maxim 10 zile de la data primirii oricărei notificări din partea Achizitorului.

15.6. – Prestatorul va asigura ca pe toată perioada de implementare a contractului toate materialele elaborate (ex. rapoarte, mape, pliante, bannere, materiale de training, pixuri etc.) să conţină sigla Guvernului României, sigla UE şi sigla Instrumentelor Structurale în România, precum şi textul ”Proiect finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013”. Pentru mai multe detalii se va utiliza manualul de identitate vizuală pentru instrumente structurale 2007-2013 în România, disponibil la adresa http://www.fonduri-ue.ro/upload/manual_22ian.pdf.

16. Înlocuirea personalului

16.1. - Prestatorul poate efectua schimbări ale personalului implicat în contract fără a afecta executarea corespunzătoare a contractului şi numai cu anunţarea prealabilă şi acordul Achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea numai în următoarele condiţii:

a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;

b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului (ex. demisia etc.)

Oricare din situaţiile menţionate la punctele a) şi b) vor fi dovedite cu documente justificative.

16.2. – Prestatorul are obligaţia, pe parcursul derulării contractului, să înlocuiască personalul implicat în implementarea/managementul contractului, pe baza unei solicitări scrise motivate şi justificate transmisă de către Achizitor.

16.3 – În oricare din cazurile de la pct. 16.1 şi 16.2, Achizitorul nu va purta nici o răspundere faţă de eventuale pretenţii ale persoanei înlocuite, singurul responsabil de legalitatea înlocuirii, fiind Prestatorul. În toate cazurile, înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare. De asemenea, remuneraţia ce va fi plătită înlocuitorului nu poate fi mai mare decât remuneraţia acordată persoanei înlocuite, în caz contrar, diferenţa fiind în sarcina exclusivă a Prestatorului. În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi calificare, Achizitorul are dreptul de a decide încetarea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

16.4 – Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului revin în mod obligatoriu Prestatorului. În cazul în care expertul/membrul nu este înlocuit în termen de 15 zile de la solicitare/aprobare şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert/membru propus, Prestatorul este obligat să desemneze un expert/membru al personalului temporar pentru proiect, până la sosirea înlocuitorului, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a expertului/membrului absent. Indiferent de situaţie, Achizitorul nu va efectua nici o plată pentru perioada absenţei expertului/membrului personalului sau pentru înlocuitorul acestuia.

17. Codul de conduită

17.1. – Prestatorul va acţiona în permanenţă cu devotament şi imparţialitate şi ca un consultant loial al Achizitorului, precum şi cu discreţie adecvată. În mod particular, se va abţine de la orice declaraţie publică privind prezentul Contract de Servicii fără aprobarea prealabilă a Achizitorului, şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de Achizitor. Prestatorul nu va putea angaja în nici un mod Achizitorul fără acordul scris prealabil al acestuia şi atunci când este posibil va face cunoscută această obligaţie terţilor.

17.2. – Când Prestatorul sau personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Achizitorul, aceştia vor răspunde în condiţiile legii, în funcţie de natura şi gravitatea faptei. Achizitorul poate decide, în aceste condiţii, încetarea Contractului de Servicii, fără a aduce atingere nici unui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii.

17.3. – Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta nici un comision, deducere, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu, sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii.

17.4. – Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

17.5. – Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi  după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nici o informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publica nici o informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor. Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de Servicii.

17.6. – Executarea Contractului de Servicii nu trebuie să genereze cheltuieli comerciale neuzuale în afara celor înscrise în bugetul contractului. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Achizitorul nu va fi răspunzător şi nu va suporta cheltuielile comerciale în afara celor înscrise în bugetul contractului şi menţionate în Caietul de sarcini.

17.7. – Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

- 18. Conflictul de interese

18.1. – Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese, astfel cum sunt acestea definite în Contractul de Servicii, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris Achizitorului -  fără întârziere.

18.2. – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere obiectivului contractului, Prestatorul va înlocui orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

18.3. – Prestatorul se va abţine de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. Când Prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept şi cu efect imediat a Contractul de Servicii.

19. Alte responsabilităţi ale achizitorului

19.1. - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

20. Recepţie şi verificări

20.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

20.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

21. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

21.1. – Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data menţionată în notificarea de începere a contractului transmisă de către Achizitor.

21.2. – Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de îndeplinire a contractului (anexa nr. 4) trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

21.3. – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă graficul de îndeplinire  a contractului (anexa nr. ..), acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare (anexa nr. ...), se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

21.4. – În afara cazului în care:

a) Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie,

b) se produc întârzieri din cauze independente de culpa Prestatorului,

orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

22. Amendamente

22.1. – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau în situaţia în care derularea contractului o impune.

23. Cesiunea

23.1. - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24. Forţa majoră

24.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

26. Limba care guvernează contractul

26.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1. - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

27.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, .............., prezentul contract în trei exemplare originale, unul la Prestator şi două la Achizitor.

| ACHIZITOR, | PRESTATOR, |
| --- | --- |

Anexa 6

NOTĂ DE CERTIFICARE A SERVICIILOR

la Contractul de servicii nr. ........ data ..............

Denumirea şi adresa operatorului economic (prestatorului) ..............................

Obiectul contractului .............................................................................................

Perioada prestării serviciului.........................................................................................

Descrierea serviciilor prestate ..............................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Data ....................

BENEFICIAR

Operator economic,

(semnatura autorizată)

............................

LS